## Carta Gantt
Carta Gantt Cachai
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [7 empty] | Fase 3
Actividad | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Requisitos | bar: S1 to S4
Arquitectura | bar: S3 to S5
Entorno | bar: S6 to S7
Identidad | bar: S7 to S8; S12
Perfiles | bar: S8 to S9
Tokens | bar: S7 to S9
Sesiones | bar: S9 to S12
Buscador | bar: S10 to S12
Cierre | bar: S13 to S15
Interfaz | bar: S8 to S14